## Sheet1
2026년 해빙기·우기 급경사지 안전점검 결과(울산 동구)
메뉴에 표출되는 '콘텐츠 사용' 클릭 후 작업 필요!!
① 급경사지 안전점검 대상 | [29 empty] | ② 안전점검 | [10 empty] | ③ 후속 조치 | [15 empty] | ④ 안전점검 결과 공개(인터넷 홈페이지) |  |  | ⑤ 담당현황 |  |  | 비고
연번 | 급경사지명 | 관리번호 | 위 치 |  |  |  |  | 용도 (비탈면 보호 목적) |  | 분류 | 제 원 |  |  |  |  | 관리기관 |  | 인명피해 우려 급경사지 여부 (선택 O, X) | 주민대피 관리기준 여부 (선택 O, X) | 재해위험도평가 |  |  | 붕괴위험지역 |  |  |  |  | 계측기 |  | 점검결과 | [10 empty] | 조치 현황(건) | [12 empty] | 조치 현황 중 "미완료" 건에 대한 조치계획
|  |  | 시·도 | 시.군.구 | 읍·면·동 | 리·동 | 지번 | 종류 (선택) |  | 유형 (선택) | 구조 (중복선택) | 종단길이(m) | 최고수직고(m) | 평균경사(°) | 붕괴이력 | 관리기관 (선택) | 공공/민간 (선택) |  |  | 평가일자 | 평가점수 | 평가등급 (선택) | 위험등급 (선택) | 지정/해제 여부 (선택) | 지정일자 | 해제일자 | 위험해소 방안(상세) | 계측기 설치 여부 (선택 O, X) |  | 안전점검일자(YY-MM-DD) | 급경사지 정보시스템 점검결과 입력일 (YY-MM-DD) | 점검 주요내용 | 안전점검결과(선택, 안전 : 지적 0개, 불안전 : 지적 1개 이상) | [7 empty] | 계 (A+B) * 지적건수와 동일 | 완료(건) (A) | [5 empty] | 미완료(건) (B) | [5 empty] | 계(건) * 미완료 건수와 동일 | 조치 계획 |  | 공개여부 (선택 공개, 비공개) | 비공개 시 사유 | 공개일 (MM-DD) | 부서명 | 담당자 | 전화번호 (행정전화)
[9 empty] | 종류 중 기타 선택 시 상세작성 | [19 empty] | 작동 여부 (선택 O, X) | [26 empty] | 완료 예정일 (~M월)
안전점검결과 중 "불안전" 건에 대한 지젹 현황
[34 empty] | 지적 건수(건) | 지적내용 | 지적사항 조치계획(자동) | [6 empty] | 완료 현황(자동) | [5 empty] | 미완료 현황(자동)
[37 empty] | 응급처치(선택) | 보수보강계획(선택) | 정밀조사 필요(선택) | 긴급안전조치 필요(선택) |  |  |  | 응급처치(중복선택) | 보수보강(중복선택) | 정밀조사 (선택) | 긴급안전조치(선택) : 관계인 안전점검 결과 통보 등 |  |  | 응급처치(중복선택) | 보수보강계획(중복선택) | 정밀조사 (선택) | 긴급안전조치(선택) : 관계인 안전점검 결과 통보 등
총계 | 74 | [6 empty] | 74 |  | 74 | [5 empty] | 74 | 74 | 74 | 6 |  |  | 74 | 0 | 8 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 5 | 10 |  |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 5 |  |  | 74
1 | 방어동 482-19 | 3117000004 | 울산광역시 | 동구 | 방어동 |  | 482-19 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 124.7 | 8.8 | 40 | X | 지방자치단체 | 공공 | O | X | 2026-02-20 | 45 | C | [5 empty] | X | X | 2026-09-07 | 2026-10-08 | 배수불량 | 불안전 | 1 | 배수불량 | 응급처치 | O | X | X | X | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 응급처치 | 배수로정비 |  | X | X | 1 | 배수로정비 | ~11월 | 공개 |  | 2026-10-08 | 종합건설본부 건설부 | 박기범 | 052-229-5884
2 | 화정동 산187-2 | 3117000005 | 울산광역시 | 동구 | 화정동 |  | 산187-2 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 233.61 | 19.1 | 34 | X | 지방자치단체 | 공공 | O | O | 2026-02-20 | 45 | C | [5 empty] | X | X | 2026-09-07 | 2026-10-08 | 재료분리, 배수불량, 표층유실 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 종합건설본부 건설부 | 박기범 | 052-229-5884
3 | 화정동 74-19 | 3117000006 | 울산광역시 | 동구 | 화정동 |  | 74-19 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 213.04 | 6.8 | 40 | X | 지방자치단체 | 공공 | O | X | 2026-02-20 | 46 | C | [5 empty] | X | X | 2026-09-07 | 2026-10-08 | 재료분리, 배수불량, 균열 | 불안전 | 2 | 균열, 배수불량 | 응급처치 | O | X | X | X | 2 | 1 | 응급처치 | 배수로정비 |  |  |  | 1 | 보수보강 |  | 기타 | X | X | 1 | 배수로정비, 표면보수 | ~11월 | 공개 |  | 2026-10-08 | 종합건설본부 건설부 | 박기범 | 052-229-5884
4 | 화정동 산138-6 | 3117000007 | 울산광역시 | 동구 | 화정동 |  | 산138-6 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 토사 | 85.01 | 13.06 | 69 | X | 지방자치단체 | 공공 | O | O | 2026-02-20 | 57 | C | [5 empty] | X | X | 2026-09-07 | 2026-10-08 | 표층유실, 석재이완 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 종합건설본부 건설부 | 박기범 | 052-229-5884
5 | 화정동 산92-10 | 3117000008 | 울산광역시 | 동구 | 화정동 |  | 산92-10 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 토사 | 110.65 | 14.16 | 69 | X | 지방자치단체 | 공공 | O | O | 2026-02-20 | 50 | C | [5 empty] | X | X | 2026-09-07 | 2026-10-08 | - | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 종합건설본부 건설부 | 박기범 | 052-229-5884
6 | 서부동 257-72 | 3117000009 | 울산광역시 | 동구 | 서부동 |  | 257-72 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 255 | 21.13 | 41 | X | 지방자치단체 | 공공 | O | X | 2026-02-20 | 57 | C | [5 empty] | X | X | 2026-08-10 | 2026-10-08 | 콘크리트 탈락, 철근노출, 균열 | 불안전 | 3 | 콘크리트 탈락, 철근노출, 균열 | 보수보강계획 | X | O | X | X | 3 | 2 | 응급처치 | 기타 |  |  |  | 1 | 보수보강 |  | 기타 | X | X | 1 | 표면보수 | ~11월 | 공개 |  | 2026-10-08 | 종합건설본부 건설부 | 박기범 | 052-229-5884
7 | 서부동 257-66 | 3117000010 | 울산광역시 | 동구 | 서부동 |  | 257-66 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 137.79 | 13.79 | 46 | X | 지방자치단체 | 공공 | O | X | 2026-02-20 | 55 | C | [5 empty] | X | X | 2026-08-10 | 2026-10-08 | 콘크리트 탈락, 재료분리, 전도가능수목, 낙석 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 종합건설본부 건설부 | 박기범 | 052-229-5884
8 | 전하동 559-4 | 3117000012 | 울산광역시 | 동구 | 전하동 |  | 산140-7 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 159.88 | 8.59 | 49 | X | 지방자치단체 | 공공 | O | O | 2026-02-20 | 53 | C | [5 empty] | X | X | 2026-09-07 | 2026-10-08 | 표층유실 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 종합건설본부 건설부 | 박기범 | 052-229-5884
9 | 서부동 235-39 | 3117000013 | 울산광역시 | 동구 | 서부동 |  | 235-26 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 31.33 | 22.33 | 45 | X | 지방자치단체 | 공공 | O | X | 2026-02-20 | 57 | C | [5 empty] | X | X | 2026-09-07 | 2026-10-08 | 표층유실 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 종합건설본부 건설부 | 박기범 | 052-229-5884
10 | 주전동 647-1 | 3117000014 | 울산광역시 | 동구 | 주전동 |  | 산204-1 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 230.25 | 14.37 | 46 | X | 지방자치단체 | 공공 | O | X | 2026-02-27 | 46 | C | [5 empty] | X | X | 2026-08-10 | 2026-10-08 | 낙석, 배수불량 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 종합건설본부 건설부 | 박기범 | 052-229-5884
11 | 주전동 738-6 | 3117000015 | 울산광역시 | 동구 | 주전동 |  | 산200-7 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 168.03 | 23.89 | 45 | X | 지방자치단체 | 공공 | O | X | 2026-02-27 | 47 | C | [5 empty] | X | X | 2026-08-10 | 2026-10-08 | 배수불량, 재료분리, 탈락 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 종합건설본부 건설부 | 박기범 | 052-229-5884
12 | 미포동 220-1 | 3117000039 | 울산광역시 | 동구 | 미포동 |  | 228-3 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 60 | 30 | 50 | X | 지방자치단체 | 공공 | O | X | 2026-02-27 | 54 | C | [5 empty] | X | X | 2026-08-10 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 종합건설본부 건설부 | 박기범 | 052-229-5884
13 | 미포동 1-13 | 3117000042 | 울산광역시 | 동구 | 미포동 |  | 1-13 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반, 콘크리트옹벽 | 85 | 35 | 50 | X | 지방자치단체 | 공공 | O | X | 2026-02-27 | 46 | C | [5 empty] | X | X | 2026-09-07 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 종합건설본부 건설부 | 박기범 | 052-229-5884
14 | 울산 동구 미포 N1지구 | 3117000062 | 울산광역시 | 동구 | 미포동 |  | 3-29 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 토사, 암반 | 172 | 25 | 47 | X | 지방자치단체 | 공공 | O | X | 2026-02-27 | 53 | C | [5 empty] | X | X | 2026-09-07 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 종합건설본부 건설부 | 박기범 | 052-229-5884
15 | 울산 동 동부 N14지구 | 3117000080 | 울산광역시 | 동구 | 동부동 |  | 161-7 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 73 | 6 | 42 | X | 지방자치단체 | 공공 | O | X | 2026-02-27 | 40 | B | [5 empty] | X | X | 2026-09-07 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 종합건설본부 건설부 | 박기범 | 052-229-5884
16 | 울산 동 미포 N2지구 | 3117000111 | 울산광역시 | 동구 | 미포동 |  | 3-59 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 109 | 15 | 44 | X | 지방자치단체 | 공공 | O | X | 2026-02-27 | 42 | C | [5 empty] | X | X | 2026-08-14 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 종합건설본부 건설부 | 박기범 | 052-229-5884
17 | 울산 동 미포 N3지구 | 3117000110 | 울산광역시 | 동구 | 미포동 |  | 3-31 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 163 | 33 | 44 | X | 지방자치단체 | 공공 | O | X | 2026-02-27 | 40 | B | [5 empty] | X | X | 2026-08-14 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 종합건설본부 건설부 | 박기범 | 052-229-5884
18 | 울산 동 미포 N4지구 | 3117000109 | 울산광역시 | 동구 | 미포동 |  | 3-31 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 250 | 11 | 48 | X | 지방자치단체 | 공공 | O | X | 2026-02-27 | 36 | B | [5 empty] | X | X | 2026-09-07 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 종합건설본부 건설부 | 박기범 | 052-229-5884
19 | 방어동 1260 | 3117000018 | 울산광역시 | 동구 | 방어동 |  | 산296 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 183 | 22.2 | 47 | X | 지방자치단체 | 공공 | O | X | 2026-02-17 | 52 | C | [5 empty] | O | O | 2026-08-10 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 종합건설본부 건설부 | 박기범 | 052-229-5884
20 | 방어동 산389 | 3117000022 | 울산광역시 | 동구 | 방어동 |  | 산389 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 콘크리트옹벽 | 32 | 46 | 64.69 | X | 지방자치단체 | 공공 | O | X | 2026-02-17 | 51 | C | [5 empty] | X | X | 2026-08-10 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 종합건설본부 건설부 | 박기범 | 052-229-5884
21 | 방어동 산422 | 3117000026 | 울산광역시 | 동구 | 방어동 |  | 산422 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 59 | 18.4 | 61 | X | 지방자치단체 | 공공 | O | X | 2026-02-17 | 50 | C | [5 empty] | O | O | 2026-08-10 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 종합건설본부 건설부 | 박기범 | 052-229-5884
22 | 방어동 756-3 | 3117000027 | 울산광역시 | 동구 | 방어동 |  | 산113-4 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 161 | 22.38 | 47 | X | 지방자치단체 | 공공 | O | X | 2026-02-17 | 57 | C | [5 empty] | X | X | 2026-08-10 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 종합건설본부 건설부 | 박기범 | 052-229-5884
23 | 서부동 290-13 | 3117000028 | 울산광역시 | 동구 | 서부동 |  | 290-13 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 콘크리트옹벽 | 67.21 | 13.86 | 36 | X | 지방자치단체 | 공공 | O | O | 2026-02-17 | 59 | C | [5 empty] | X | X | 2026-08-10 | 2026-10-08 | 외관점검 | 불안전 | 3 | 철근노출, 균열, 배수불량 | 보수보강계획 | X | O | X | X | 3 | 1 | 응급처치 | 배수로정비 |  |  |  | 2 | 보수보강 |  | 기타 | X | X | 2 | 표면보수 | ~11월 | 공개 |  | 2026-10-08 | 종합건설본부 건설부 | 박기범 | 052-229-5884
24 | 울산 동구 방어 N1지구 | 3117000063 | 울산광역시 | 동구 | 방어동 |  | 산356 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 토사 | 70 | 15 | 45 | X | 지방자치단체 | 공공 | O | X | 2026-02-17 | 52 | C | [5 empty] | X | X | 2026-08-10 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 종합건설본부 건설부 | 박기범 | 052-229-5884
25 | 울산 동 서부 N12지구 | 3117000105 | 울산광역시 | 동구 | 서부동 |  | 901-9 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 94 | 6 | 41 | X | 지방자치단체 | 공공 | O | O | 2026-02-17 | 48 | C | [5 empty] | X | X | 2026-08-10 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 종합건설본부 건설부 | 박기범 | 052-229-5884
26 | 동해안로지구(8-8) 동부동 산177-6 | 3117000029 | 울산광역시 | 동구 | 동부동 |  | 산 177-6 | 도로 |  | 자연 비탈면 | 암반 | 104.7 | 8 | 50 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | X | 2025-09-18 | 32 | B |  | 해제 | 2016-05-04 | 2019-04-15 |  | X | X | 2026-06-15 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
27 | 동해안로지구(8-7) 동부동 산36-3 | 3117000030 | 울산광역시 | 동구 | 동부동 |  | 산 36-3 | 도로 |  | 자연 비탈면 | 암반 | 64 | 10 | 85 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 44 | C |  | 해제 | 2016-05-04 | 2019-04-15 |  | X | X | 2026-06-15 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
28 | 동해안로지구(8-6) 동부동 산180-4 | 3117000031 | 울산광역시 | 동구 | 동부동 |  | 산 180-4 | 도로 |  | 자연 비탈면 | 암반 | 120 | 15 | 80 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 49 | C |  | 해제 | 2016-05-04 | 2019-04-15 |  | X | X | 2026-06-15 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
29 | 동해안로지구(8-5) 동부동 산180-5 | 3117000032 | 울산광역시 | 동구 | 동부동 |  | 산 180-5 | 도로 |  | 자연 비탈면 | 암반 | 50 | 20 | 70 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 41 | C |  | 해제 | 2016-05-04 | 2019-04-15 |  | X | X | 2026-06-15 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
30 | 동해안로지구(8-4) 주전동 산186-2 | 3117000033 | 울산광역시 | 동구 | 주전동 |  | 산 186-2 | 도로 |  | 자연 비탈면 | 암반 | 162 | 20 | 80 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 47 | C |  | 해제 | 2016-05-04 | 2019-04-15 |  | X | X | 2026-06-15 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
31 | 동해안로지구(8-3) 주전동 산188-2 | 3117000034 | 울산광역시 | 동구 | 주전동 |  | 산 188-2 | 도로 |  | 자연 비탈면 | 암반 | 168 | 25 | 65 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 46 | C |  | 해제 | 2016-05-04 | 2019-04-15 |  | X | X | 2026-06-15 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
32 | 동해안로지구(8-2) 주전동 산176-2 | 3117000035 | 울산광역시 | 동구 | 주전동 |  | 산 176-2 | 도로 |  | 자연 비탈면 | 암반 | 86 | 10 | 65 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 48 | C |  | 해제 | 2016-05-04 | 2019-04-15 |  | X | X | 2026-06-15 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
33 | 주전동 383-2 | 3117000036 | 울산광역시 | 동구 | 주전동 |  | 산 383-2 | 도로 |  | 자연 비탈면 | 토사, 암반 | 537 | 20 | 35 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 37 | B | [5 empty] | X | X | 2026-06-15 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
34 | 주전동 374-5 | 3117000037 | 울산광역시 | 동구 | 주전동 |  | 산 374-5 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 토사, 암반 | 446 | 15 | 35 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 40 | B | [5 empty] | X | X | 2026-06-15 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
35 | 동해안로지구(8-1) 주전동 산173-1 | 3117000060 | 울산광역시 | 동구 | 주전동 |  | 산 173-1 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 71 | 15 | 80 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 52 | C |  | 해제 | 2016-05-04 | 2019-04-15 |  | X | X | 2026-06-15 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
36 | 울산 동 동부 N3지구 | 3117000066 | 울산광역시 | 동구 | 동부동 |  | 산 156-4 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 169 | 13 | 53 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 37 | B | [5 empty] | X | X | 2026-06-15 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
37 | 울산 동 동부 N2지구 | 3117000067 | 울산광역시 | 동구 | 동부동 |  | 산 164-6 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 107 | 12 | 58 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 35 | B | [5 empty] | X | X | 2026-06-15 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
38 | 울산 동 서부 N2지구 | 3117000069 | 울산광역시 | 동구 | 서부동 |  | 산 24-1 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 33 | 9 | 65 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 57 | C | [5 empty] | X | X | 2026-06-18 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
39 | 울산 동 방어 N1지구 | 3117000071 | 울산광역시 | 동구 | 방어동 |  | 1251-2 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 석축옹벽 | 54.7 | 7.9 | 68 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 30 | B | [5 empty] | X | X | 2026-06-18 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
40 | 울산 동 방어 N5지구 | 3117000075 | 울산광역시 | 동구 | 방어동 |  | 1251-2 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 44.3 | 7.5 | 50 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 33 | B | [5 empty] | X | X | 2026-06-18 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
41 | 울산 동 주전 N1지구 | 3117000082 | 울산광역시 | 동구 | 주전동 |  | 637-2 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 52.3 | 7.9 | 42 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 39 | B | [5 empty] | X | X | 2026-06-18 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
42 | 울산 동 주전 N2지구 | 3117000083 | 울산광역시 | 동구 | 주전동 |  | 산 189 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 154.4 | 15.8 | 54 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 35 | B | [5 empty] | X | X | 2026-06-18 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
43 | 울산 동 주전 N3지구 | 3117000084 | 울산광역시 | 동구 | 주전동 |  | 산 185 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반, 석축옹벽 | 151.8 | 19 | 64 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 29 | B | [5 empty] | X | X | 2026-06-18 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
44 | 울산 동 동부 N16지구 | 3117000085 | 울산광역시 | 동구 | 동부동 |  | 산 183-12 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 60.7 | 6.5 | 44 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 36 | B | [5 empty] | X | X | 2026-06-18 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
45 | 울산 동 동부 N4지구 | 3117000086 | 울산광역시 | 동구 | 동부동 |  | 산 186-5 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 71.2 | 7.1 | 43 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 38 | B | [5 empty] | X | X | 2026-06-18 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
46 | 울산 동 동부 N5지구 | 3117000087 | 울산광역시 | 동구 | 동부동 |  | 산 183-12 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 50.7 | 10.4 | 45 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 36 | B | [5 empty] | X | X | 2026-06-18 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
47 | 울산 동 동부 N6지구 | 3117000088 | 울산광역시 | 동구 | 동부동 |  | 산 183-12 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 72.7 | 6.2 | 45 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 36 | B | [5 empty] | X | X | 2026-06-18 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
48 | 울산 동 동부 N7지구 | 3117000089 | 울산광역시 | 동구 | 동부동 |  | 산 183-10 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 115.8 | 20 | 48 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 35 | B | [5 empty] | X | X | 2026-06-18 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
49 | 울산 동 동부 N8지구 | 3117000090 | 울산광역시 | 동구 | 동부동 |  | 산 183-11 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 69.8 | 6.2 | 38 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 38 | B | [5 empty] | X | X | 2026-06-22 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
50 | 울산 동 동부 N9지구 | 3117000091 | 울산광역시 | 동구 | 동부동 |  | 산 156-4 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 42.1 | 5.4 | 52 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 50 | C | [5 empty] | X | X | 2026-06-22 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
51 | 울산 동 동부 N10지구 | 3117000092 | 울산광역시 | 동구 | 동부동 |  | 산 177-1 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 60.5 | 9.8 | 74 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 45 | C | [5 empty] | X | X | 2026-06-22 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
52 | 울산 동 동부 N11지구 | 3117000093 | 울산광역시 | 동구 | 동부동 |  | 산 176-1 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 24 | 5.1 | 48 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 39 | B | [5 empty] | X | X | 2026-06-22 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
53 | 울산 동 동부 N12지구 | 3117000094 | 울산광역시 | 동구 | 동부동 |  | 산 178-3 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 51.7 | 8.4 | 48 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 40 | B | [5 empty] | X | X | 2026-06-22 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
54 | 울산 동 동부 N13지구 | 3117000095 | 울산광역시 | 동구 | 동부동 |  | 산 179-1 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 38.6 | 5.3 | 44 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 40 | B | [5 empty] | X | X | 2026-06-22 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
55 | 울산 동 방어 N6지구 | 3117000106 | 울산광역시 | 동구 | 방어동 |  | 1301 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 55 | 10 | 52 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 32 | B | [5 empty] | X | X | 2026-06-22 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
56 | 울산 동 주전 N7지구 | 3117000112 | 울산광역시 | 동구 | 주전동 |  | 379 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 130 | 10 | 50 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 32 | B | [5 empty] | X | X | 2026-06-22 | 2026-10-08 | 외관점검 | 불안전 | 1 | 배수로 정비 | 응급처치 | O | X | X | X | 1 | 1 | 응급처치 | 배수로정비 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
57 | 울산 동 주전 N6지구 | 3117000113 | 울산광역시 | 동구 | 주전동 |  | 379 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 230 | 12 | 50 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 36 | B | [5 empty] | X | X | 2026-06-22 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
58 | 울산 동 주전 N5지구 | 3117000114 | 울산광역시 | 동구 | 주전동 |  | 780-10 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 70 | 12 | 50 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 40 | B | [5 empty] | X | X | 2026-06-22 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
59 | 울산 동 주전 N9지구 | 3117000115 | 울산광역시 | 동구 | 주전동 |  | 800 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 50 | 10 | 60 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 39 | B | [5 empty] | X | X | 2026-06-22 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
60 | 울산 동 주전 N8지구 | 3117000116 | 울산광역시 | 동구 | 주전동 |  | 산 9 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 40 | 10 | 55 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 41 | C | [5 empty] | X | X | 2026-06-22 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
61 | 울산 동 주전 N4지구 | 3117000117 | 울산광역시 | 동구 | 주전동 |  | 379 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 578 | 19 | 48 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 30 | B | [5 empty] | X | X | 2026-06-25 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
62 | 울산 동 동부 N20지구 | 3117000118 | 울산광역시 | 동구 | 동부동 |  | 산 164-6 | 아파트 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 120 | 20 | 65 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 47 | C | [5 empty] | X | X | 2026-06-25 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
63 | 울산 동 동부 N17지구 | 3117000119 | 울산광역시 | 동구 | 동부동 |  | 산 156-4 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 60 | 12 | 65 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 50 | C | [5 empty] | X | X | 2026-06-25 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
64 | 울산 동 동부 N18지구 | 3117000120 | 울산광역시 | 동구 | 동부동 |  | 113 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 65 | 17 | 79 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 51 | C | [5 empty] | X | X | 2026-06-25 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
65 | 울산 동 동부 N19지구 | 3117000121 | 울산광역시 | 동구 | 동부동 |  | 113 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 31 | 10 | 46 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 52 | C | [5 empty] | X | X | 2026-06-25 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
66 | 울산 동 서부 N18지구 | 3117000122 | 울산광역시 | 동구 | 서부동 |  | 산 119-3 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 콘크리트옹벽 | 60 | 6 | 89 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 38 | B | [5 empty] | X | X | 2026-06-25 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
67 | 울산 동 서부 N16지구 | 3117000123 | 울산광역시 | 동구 | 서부동 |  | 290-21 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 40 | 8 | 49 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 47 | C | [5 empty] | X | X | 2026-06-25 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
68 | 울산 동 서부 N17지구 | 3117000124 | 울산광역시 | 동구 | 서부동 |  | 614-3 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 암반 | 40 | 11 | 50 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | x | 2025-09-18 | 38 | B | [5 empty] | X | X | 2026-06-25 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 건설과 | 전영은 | 052-209-3643
85 | 남목마성시장 공영주차장 | 3117000081 | 울산광역시 | 동구 | 동부동 |  | 327-39 | 아파트 |  | 인공 비탈면 | 기타 | 45 | 5.3 | 88 | X | 지방자치단체 | 공공 | O | X | 2025-07-11 | 37 | B | [5 empty] | X | X | 2026-06-15 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 교통행정과 | 권기해 | 052-209-3722
87 | 전하체육센터 | 3117000108 | 울산광역시 | 동구 | 전하동 |  | 559-8 | 공공시설 |  | 인공 비탈면 | 콘크리트옹벽 | 11 | 60 | 89 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | X | 2025-04-17 | 35 | B | [5 empty] | X | X | 2026-06-26 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 문화체육과 | 박진홍 | 052-209-3334
88 | 동구청사 뒤편 옹벽 | 3117000107 | 울산광역시 | 동구 | 화정동 | - | 208 | 공공시설 |  | 인공 비탈면 | 콘크리트옹벽 | 126 | 5.5 | 88 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | X | 2025-04-21 | 43 | C | [5 empty] | X | X | 2026-06-23 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 회계과 | 이은지 | 052-209-3134
89 | 미포초등학교 | 3117000058 | 울산광역시 | 동구 | 일산동 |  | 438 | 학교 |  | 인공 비탈면 | 토사, 콘크리트옹벽 | 119 | 7.2 | 47 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | X | 2025-03-05 | 52 | C | [5 empty] | X | X | 2026-06-02 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 울산광역시 강북교육지원청 | 성원일 | 052-219-5752
90 | 동부초등학교 | 3117000068 | 울산광역시 | 동구 | 동부동 |  | 676 | 학교 |  | 인공 비탈면 | 토사, 콘크리트옹벽 | 57 | 12 | 43 | X | 지방자치단체 | 공공 | X | X | 2025-03-05 | 52 | C | [5 empty] | X | X | 2026-06-02 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 울산광역시 강북교육지원청 | 성원일 | 052-219-5752
100 | 울산 동구 화정동 N1지구 | 3117000065 | 울산광역시 | 동구 | 화정동 |  | 산32-1 | 도로 |  | 인공 비탈면 | 토사, 콘크리트옹벽 | 340 | 17.5 | 80 | X | 지방자치단체 | 민간 | X | X | 2025-09-18 | 22 | B | [5 empty] | X | X | 2026-06-29 | 2026-10-08 | 외관점검 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  | 2026-10-08 | 기술팀(하버브릿지) | 양규보 | 070-5073-6503
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on AK9: 해당 열은 수정 금지, 자동으로 선정됨
Note on AR9: 해당 열은 수정 금지, 자동 선택됨
Note on AS9: - 중복 선택 가능 - 선택한 내용 잘못 입력하였을 시, 다시 선택하면 해제 가능
Note on AT9: - 중복 선택 가능 - 선택한 내용 잘못 입력하였을 시, 다시 선택하면 해제 가능
Note on AX9: 해당 열은 수정 금지, 자동 선택됨
Note on AY9: - 중복 선택 가능 - 선택한 내용 잘못 입력하였을 시, 다시 선택하면 해제 가능
Note on AZ9: - 중복 선택 가능 - 선택한 내용 잘못 입력하였을 시, 다시 선택하면 해제 가능

## Sheet2 (hidden)
응급처치 | 보수보강계획 | 비탈면 용도 | 분류 | 비탈면 구조 | 관리기관 | 공공/민간 | O/X | 등급 | 지정/해제 | 안전/불안전 | 조치 | 공개 여부
배수로정비 | 낙석방지망 | 도로 | 인공 비탈면 | 토사 | 지방자치단체 | 공공 | O | A | 지정 | 안전 | 응급처치 | 공개
천막피복덮기 | 녹화석재 | 아파트 | 자연 비탈면 | 콘크리트옹벽 | 지방산림청 | 민간 | X | B | 해제 | 불안전 | 보수보강계획 | 비공개
안전선 및 간판 설치 | 법면유실보호망 | 주택 | 산지 | 석축옹벽 | 한국농어촌공사 |  |  | C |  |  | 정밀조사
마대쌓기 | 암반보강 | 공단 |  | 암반 | 한국토지주택공사 |  |  | D |  |  | 긴급안전조치
기타 | 기타 | 공원 |  | 기타 | 국가철도공단 |  |  | E
|  | 학교 |  |  | 서울교통공사
|  | 공공시설 |  |  | 부산교통공사
|  | 사유시설 |  |  | 인천교통공사
|  | 기타 |  |  | 대구교통공사
대전교통공사
광주교통공사
세종도시교통공사
경기교통공사
국립공원공단